| # IV. PAMINKLINIŲ VERTYBIŲ GRĄŽINIMAS, KŪRIMAS IR PRISTATYMAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Sumanymas | Sumanymo kuratorius (Komisijos narys) | Sumanymą įgyvendina | Terminas ir vieta |
| 1. Atminimo medalis | Komisijos sekretorius | Lietuvos monetų kalykla (R. Juodka) | (dizaino konkursas) Pristatymas 2004 m. gegužės 7 d. |
| 2. 1900 metų Lietuvių parodos Paryžiuje deponavimas iš Musee de l'Homme | B. Kulnytė | LNM | Eksponavimas LNM 2004 m. spalis |
| 3. Dokumentinis filmas spaudos atgavimui paminėti | A. Nugaraitė, Komisijos sekretorius |  | Skelbti konkursą scenarijui |
| 4. Televizijos ir radijo laidų ciklai: LTV laidos, skirtos lietuviškos spaudos atgavimo šimtmečiui ir spaudos aktualijoms: „Kultūros namai“, „Laiko ženklai“, „Spaudos klubas“ | A. Vaišnys | LRT | 2003–2004 m. |
| 5. LNK TV projektas „100 sugrįžusio žodžio metų“ |  | LNK TV |  |
| 6. Filmas „Kalbotyros galerija“ | J. Zabarskaitė | Rež. J. Javaitis | Premjera 2004 m. rugsėjį |
| 7. Paminklinių rūmų remontas ir renovacija: |  |  |  |
| 7.1 Vileišių rūmų renovacija | A. Kalėda | LLTI, LRKM | Pradžia: 2003 m. Vyksta projektavimo darbai |
| 7.2 Žemaičių vyskupystės muziejaus dalies patalpų restauravimas ir pritaikymas muziejui (Seminarų salės, trijų salių ekspozicijoms įrengimas bei istorinio koridoriaus atkūrimas) |  | LRKM, Žemaičių vyskupystės muziejus | Iki 2004 m. pabaigos |
| 8. Knygnešių paminklinių vietų tvarkymas | A. Tyla, G. Ilgūnas | Savivaldybės |  |
| 8.1 Knygnešio P. Veličkos kapo Gruzdžiuose sutvarkymas (Šiaulių raj.) |  | Šiaulių apsk. Viršininko administracija |  |
| 8.2 A. Baranausko kapo Šiupynių kapinėse sutvarkymas (Šiaulių raj.) |  | Šiaulių apsk. Viršininko administracija |  |
| 9. Jono Basanavičiaus sodybvietės tvarkymas ir ekspozicijos atnaujinimas | B. Kulnytė | LNM |  |
| 10. Bitėnų muziejaus sutvarkymas: -ekspozicijos išplėtimas, eksponatų restauravimas ir konservavimas, informacinio leidinio parengimas ir išleidimas -paminklinės stelos projektavimas ir gamyba -kilnojamųjų parodų rengimo įrangos įsigijimas -priešgaisrinės signalizacijos ir stebėjimo sistemos įdiegimas -elektrinės šildymo sistemos įdiegimas -2,5 km kelio atkarpos nuo plento iki M. Jankaus muziejaus išasfaltavimas | Komisijos sekretorius | M. Jankaus muziejus, Pagėgių savivaldybė, Tauragės apskritis Pagėgių sav. |  |
| 11. Girnikių miško–parko sodinimas, sutvarkytos Bubių gegužinių vietos (IV596) ir Girnikų kalno (M228) pristatymas visuomenei |  | KRPD, Šiaulių miškų urėdija | 2004 m. balandis |
| 12. Paminklų ir istorinio valstybinio paveldo įprasminimo sostinėje inicijavimas: |  |  |  |
| 12.1 Paminklas Petrui Vileišiui (1851–1926, kultūros mecenatui, lietuvybės puoselėtojui, inžinieriui, ministrui) | Komisijos sekretorius | Vilniaus m. savivaldybės departamentas | Inicijuoti konkurso skelbimą, projektavimą, įgyvendinimą 2003–2004 m. |
| 12.2 Paminklas Jonui Basanavičiui (1851–1927, V., susieti asmenybės kultūrinę ir politinę įtaką visuomeniniam gyvenimui); atkreipti dėmesį į 2005 m. Didžiojo Vilniaus Seimo 100-metį | Komisijos sekretorius | Vilniaus m. savivaldybės departamentas | Inicijuoti konkurso skelbimą ir projektą įgyvendinti 2004–2005 m. gruodis (iki Didžiojo Vilniaus Seimo sukakties) |
| 12.3. Paminklas Vincui Kudirkai (1858–1899, V., susiejant su asmenybės įtaka laisvo žodžio raidai, Mažosios Lietuvos ryšius su Lietuva) | Komisijos sekretorius | Vilniaus m. savivaldybės departamentas | Konkursas paskelbtas |
| 12.4 Paminklas laisvam lietuviškam žodžiui (V., priešais M. Mažvydo biblioteką) | Komisijos sekretorius | Vilniaus m. savivaldybės departamentas | Siūlyti svarstyti idėją ir skelbti konkursą |
| 12.5 Paminklas Juozui Tumui–Vaižgantui (1869–1933, V.) | Komisijos sekretorius | Vilniaus m. savivaldybės departamentas | Inicijuoti konkurso skelbimą |
| 12.6 Paminklinė lenta Juozui Tumui–Vaižgantui Benediktinų g. 2 (buv. „Lietuvos Aido“ redakcija 1918 m.) | Komisijos sekretorius | Vilniaus m. savivaldybės departamentas |  |
| 12.7 Įrengti paminklinę lentą Juozui Keliuočiui (1902–2002, „Naujosios Romuvos“ redaktoriui, tremtiniui, V., Maironio g. 1 ir Kaune) | Komisijos sekretorius | Vilniaus m. savivaldybės departamentas, Lietuvos žurnalistų sąjunga, VU | Paskelbti konkursą ir įgyvendinti iki 2004 m. rugsėjo 4 d. |
| 12.8 Paminklinė lenta Vilniaus spaustuvininkui Martynui Kuktai (V., Totorių g. 20) | Komisijos sekretorius | Vilniaus m. savivaldybės departamentas, Spaustuvininkų asociacija (P. Kalibatas) | Paskelbti konkursą ir įgyvendinti iki spaustuvės įsteigimo 100-mečio 2006 m. |
| 12.9 Paminklinė lenta spaustuvininkui Juozapui Zavadskiui (1781–1838, V., Pilies g.), sutvarkyti kapavietę (Saulės kapinėse) | Komisijos sekretorius | Vilniaus m. savivaldybės departamentas | Siūlyti svarstyti idėją ir skelbti konkursą |
| 12.10 Grąžinti paminklinę lentą (naujai sukurtą) dailininkui Justinui Vienožinskiui (1886–1960, dvikalbė nuimta 1992 m., V., Bernardinų g. 10) | Komisijos sekretorius | Vilniaus m. savivaldybės departamentas | Siūloma išspręsti bendra tvarka iki 2004 m. |
| 12.11 Paminklinė lenta ant Lietuvos apeliacinio teismo pastato (buv. Vilniaus teismo rūmai, Gedimino pr. 39/1) | A. Tyla | Vilniaus m. savivaldybės departamentas, Kultūros vertybių apsaugos departamentas |  |
| 13. Kauno karo muziejaus sodelio Knygnešių kiemelio sutvarkymas | D. Teišerskytė | Kauno aps. viršininko administracija |  |